## S-Curve
แผนงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนสาย ผังเมืองรวมทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ….กรมทางหลวงชนบท….
|  |  | ผู้ว่าจ้าง | [6 empty] | : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม | [28 empty] | สัญญาจ้าง เลขที่ |  |  | : 35/2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
|  |  | ผู้รับจ้าง | [6 empty] | : บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [28 empty] | วันเริ่มต้นสัญญา |  |  | : 16 สิงหาคม 2568
|  |  | ผู้ให้บริการควบคุมงาน | [6 empty] | : บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์จำกัด และ บริษัท เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด | [28 empty] | วันสิ้นสุดสัญญา |  |  | : 01 กุมภาพันธ์ 2571
|  |  | ระยะทาง | [6 empty] | : 5.589 กิโลเมตร | [28 empty] | ระยะเวลาก่อสร้าง |  |  | : 900 วัน
|  |  | ค่าก่อสร้าง | [6 empty] | : 909,548,000.00 บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | หน่วย | ปริมาณ |  |  | ราคาต่อหน่วย (บาท) | มูลค่างาน (บาท) | มูลค่างาน (%) | [6 empty] | พ.ศ. 2569 | [11 empty] | พ.ศ. 2570 | [11 empty] | พ.ศ. 2571
[15 empty] | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70 | เม.ย. 70 | พ.ค. 70 | มิ.ย. 70 | ก.ค. 70 | ส.ค. 70 | ก.ย. 70 | ต.ค. 70 | พ.ย. 70 | ธ.ค. 70 | ม.ค. 71 | ก.พ. 71
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | งานรื้อโครงการเดิม | [9 empty] | 1501644.64 | 0.1651% | SP | เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 สิงหาคม 2568 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สิ้นสุดสัญญา วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2571 |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
1.1 | งานรื้อผิวลาดยางเดิม |  |  |  |  | ตร.ม. | 25200 |  |  |  | 473760 | 0.05209% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.1.1 รื้อผิวลาดยางเดิม |  |  | ตร.ม. | 25200 | 0 | 18.8 | 18.8 | 473760 | 0.05209% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
1.2 | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม |  |  |  |  | ตรม. | 4902 | 0 | 0 |  | 562896.66 | 0.06189% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม |  |  | ตรม. | 4902 | 0 | 114.83 | 114.83 | 562896.66 | 0.06189% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
1.4 | งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม |  |  |  |  | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 99804.93 | 0.01097% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.4.1 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม ( ขนาด 2-2.50 x 2.50 x 40.00 ม. กม.5+589 ) |  |  | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 99804.93 | 99804.93 | 99804.93 | 0.01097% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
1.5 | งานรื้อท่อกลมเดิม |  |  |  |  | เมตร | 607 | 0 | 0 |  | 75953.91 | 0.008351% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.5.1 งานรื้อท่อกลมเดิม ( ขนาด Ø 0.60 ม. ) |  |  | เมตร | 607 | 0 | 125.13 | 125.13 | 75953.91 | 0.008351% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
1.11 | งานรื้อ อื่น ๆ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 289229.14 | 0.0318% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.11.1 งานรื้อเสาไฟฟ้าแสงไฟสว่างพร้อมฐาน |  |  | ชุด | 89 | 0 | 1883.34 | 1883.34 | 167617.26 | 0.01843% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.11.2 งานรื้อคันหินและรางตื้นเดิม |  |  | เมตร | 1348 | 0 | 45.91 | 45.91 | 61886.68 | 0.006804% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 1.11.3 งานรื้อบ่อพักเดิม |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 1.11.3 .1 บ่อพักท่อกลมเดิม ขนาด ขนาด Ø 0.60 เมตร |  | บ่อ | 40 | 0 | 1493.13 | 1493.13 | 59725.2 | 0.006566% | P |  | 19: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2 | งานดิน | [6 empty] | 0 | 0 |  | 119564543.53 | 13.15% | SP |  | 0 | 0.54967 | 6.5499 | 6.5499 | 6.5499 | 6.5499 | 6.5499 | 6.5499 | 5.3292 | 5.3292 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 6.5499 | 6.0003 | 2.633 | 2.7552 | 0.17874 | 0.17874 | 0.17874 | 0.17874 | 0.22803 | 0.17146 | 0.17146 | 0.17146 | 0.17146 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.0001 | 5.8932e-05
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
2.1 | งานถางป่าและขุดตอ |  |  |  |  | ตรม. | 167682 | 0 | 0 |  | 352132.2 | 0.03872% | SSP |  | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.0034 | 0.00338
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 2.1 (1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา |  |  | ตรม. | 167682 | 0 | 2.1 | 2.1 | 352132.2 | 0.03872% | P |  | 2: 6.6667; 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 6.6667; 10: 6.6667; 11: 6.6667; 12: 6.6667; 13: 6.6667; 14: 6.6667; 15: 6.6667; 16: 6.67 |  |  | 100.0034 | 0.00338
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.2 | งานตัดคันทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
2.2 (1) | งานตัดดิน |  |  |  |  | ลบ.ม. | 133689 | 0 | 55.69 | 55.69 | 7445140.41 | 0.8186% | P |  | 2: 6.6667; 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 6.6667; 10: 6.6667; 11: 6.6667; 12: 6.6667; 13: 6.6667; 14: 6.6667; 15: 6.6667; 16: 6.6667 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.2 (6) | ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2398995.78 | 0.2638% | SSP |  | 0 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 5.7269 | 0 | 0 | 0 | 2.8194 | 2.8194 | 2.8194 | 2.8194 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 4.2952e-05
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 2.2 (6.1) ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม |  | ตร.ม. | 25200 | 0 | 13.42 | 13.42 | 338184 | 0.03718% | P |  | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 2.2 (6.2) ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม |  | ตร.ม. | 167682 | 0 | 12.29 | 12.29 | 2060811.78 | 0.2266% | P |  | 2: 6.6667; 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 6.6667; 10: 6.6667; 11: 6.6667; 12: 6.6667; 13: 6.6667; 14: 6.6667; 15: 6.6667; 16: 6.6667 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.3 | งานดินถมคันทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
2.3 (1) | งานถมดินคันทาง |  |  |  |  | ลบ.ม. | 297397 | 0 | 0 |  | 67544806.64 | 7.426% | SSP |  | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 2.3 (1.2) งานดินถม ( วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ ) |  | ลบ.ม. | 297397 | 0 | 227.12 | 227.12 | 67544806.64 | 7.426% | P |  | 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 6.6667; 10: 6.6667; 11: 5.6667; 12: 5.6667; 13: 5.6667; 14: 5.6667; 15: 5.6667; 16: 6.6667; 17: 6.6667; 18: 2.5; 19: 2.5 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.3 (2) | งานถมดินบริเวณเกาะกลาง |  |  |  |  | ลบ.ม. | 17100 | 0 | 0 |  | 730341 | 0.0803% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 2.3 (2.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง ( วัสดุจากงานดินตัด ) |  | ลบ.ม. | 17100 | 0 | 42.71 | 42.71 | 730341 | 0.0803% | P |  | 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.3 (3) | งานดินถมบริเวณทางเท้า |  |  |  |  | ลบ.ม. | 24000 | 0 | 0 |  | 1025040 | 0.1127% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 2.3 (3.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า ( วัสดุจากงานดินตัด ) |  | ลบ.ม. | 24000 | 0 | 42.71 | 42.71 | 1025040 | 0.1127% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.3 (4) | งานทรายถมคันทาง |  |  |  |  | ลบ.ม. | 49687 | 0 | 587.5 | 587.5 | 29191112.5 | 3.209% | P |  | 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 1.6667; 10: 1.6667; 11: 6.6667; 12: 6.6667; 13: 6.6667; 14: 6.6667; 15: 6.6667; 16: 6.6667; 17: 6.6667; 18: 5; 19: 5 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
2.3 (7) | งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้างระบายน้ำอื่น ๆ |  |  |  |  | ลบ.ม. | 18514 | 0 | 587.5 | 587.5 | 10876975 | 1.196% | P |  | 3: 6.6667; 4: 6.6667; 5: 6.6667; 6: 6.6667; 7: 6.6667; 8: 6.6667; 9: 6.6667; 10: 6.6667; 11: 6.6667; 12: 6.6667; 13: 6.6667; 14: 6.6667; 15: 6.6667; 16: 6.6667; 17: 6.6667 |  |  | 100 | 5e-05
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 41029619.2 | 4.511% | SP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 1.5473 | 3.6593 | 3.6593 | 7.2249 | 7.2249 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.1052 | 7.7895 | 7.7895 | 7.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
3.1 | งานรองพื้นทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
3.1(1) | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม |  |  |  |  | ลบ.ม. | 33536 | 0 | 0 |  | 9069475.84 | 0.9971% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
3.1(1.1) | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม |  |  |  |  | ลบ.ม. | 33536 | 0 | 270.44 | 270.44 | 9069475.84 | 0.9971% | P |  | 10: 10; 11: 7; 12: 7; 13: 7; 14: 7; 15: 7; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 15 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
3.2 | งานพื้นทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
3.2(1) | งานพื้นทางหินคลุก |  |  |  |  | ลบ.ม. | 33536 | 0 | 516.77 | 516.77 | 17330398.72 | 1.905% | P |  | 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
3.4 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
3.4(1) | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต |  |  |  |  | ลบ.ม. | 16768 | 0 | 872.48 | 872.48 | 14629744.64 | 1.608% | P |  | 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4 | งานผิวทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 124265857.56 | 13.66% | SP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 9.5837 | 2.9594 | 10.3937 | 10.3937 | 6.1496 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
4.1 | งานไพรมโคท และ แทคโคท | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
4.1 (2) | งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท ( TACK COAT ) |  |  |  |  | ตร.ม. | 13910 | 0 | 18.7 | 18.7 | 260117 | 0.0286% | P |  | 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.3 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
4.3 (4) | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5ซม. ( ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ) |  |  |  |  | ตร.ม. | 13910 | 0 | 0 |  | 4631751.8 | 0.5092% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 4.3(4.2) ปูบนผิวแทคโคท |  | ตร.ม. | 13910 | 0 | 332.98 | 332.98 | 4631751.8 | 0.5092% | P |  | 25: 5; 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 35 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.4 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
4.4(1) | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต |  |  |  |  | ตร.ม. | 135377 | 0 | 0 |  | 108983900.08 | 11.98% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
| 4.4(1.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. |  |  |  |  | ตร.ม. | 135377 | 0 | 805.04 | 805.04 | 108983900.08 | 11.98% | P |  | 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 7; 21: 7; 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 10; 26: 2; 27: 10; 28: 10; 29: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.4(2) | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT ) |  |  |  |  | เมตร | 1523 | 0 | 0 |  | 860144.71 | 0.09457% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 4.4(2.1) สำหรับผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. |  | เมตร | 1523 | 0 | 564.77 | 564.77 | 860144.71 | 0.09457% | P |  | 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 7; 21: 7; 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 5; 27: 10; 28: 10; 29: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.4(3) | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง ( CONTRACTION JOINT ) |  |  |  |  | เมตร | 13539 | 0 | 0 |  | 5123563.77 | 0.5633% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 4.4(3.1) สำหรับผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. |  | เมตร | 13539 | 0 | 378.43 | 378.43 | 5123563.77 | 0.5633% | P |  | 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 7; 21: 7; 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 5; 27: 10; 28: 10; 29: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.4(4) | รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT ) |  |  |  |  | เมตร | 25237 | 0 | 0 |  | 3031973.18 | 0.3333% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 4.4(4.1) สำหรับผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. |  | เมตร | 25237 | 0 | 120.14 | 120.14 | 3031973.18 | 0.3333% | P |  | 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 7; 21: 7; 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 5; 27: 10; 28: 10; 29: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
4.4(5) | รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางตื้น ( DUMMY JOINT ) |  |  |  |  | เมตร | 25237 | 0 | 54.46 | 54.46 | 1374407.02 | 0.1511% | P |  | 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 7; 21: 7; 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 5; 27: 10; 28: 10; 29: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5 | งานโครงสร้าง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 418417491.2004 | 46% | SP |  | 0 | 0.028616 | 0.20842 | 0.29685 | 0.61392 | 1.5937 | 1.6638 | 2.4221 | 2.7793 | 2.3947 | 2.4133 | 2.3938 | 2.7788 | 2.9293 | 5.7657 | 3.4578 | 3.9533 | 5.4166 | 6.0329 | 7.3905 | 8.7126 | 8.2911 | 6.9163 | 7.2804 | 5.7094 | 4.7277 | 2.5434 | 0.87202 | 0.41348 | 0.00015872 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
5.1 | งานสะพานคอนกรีต | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1(1) | สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1(1.1) | กม.0+236.800 (LT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 3137099.68 | 0.3449% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 16.4985 | 16.4985 | 16.4985 | 16.4985 | 10.6611 | 9.139 | 1.3458 | 1.3458 | 2.5036 | 2.5036 | 0.077862 | 0.077862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25372 | 0.25372 | 0.0032568 | 0.0032568 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 457817.91 | 457817.91 | 915635.82 | 0.1007% | P |  | 10: 20; 11: 20; 12: 20; 13: 20; 14: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.2) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 12 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 1672239 | 0.1839% | P |  | 11: 20; 12: 20; 13: 20; 14: 20; 15: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.3) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 144474.47 | 144474.47 | 144474.47 | 0.01588% | P |  | 16: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.4) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 142225.07 | 142225.07 | 142225.07 | 0.01564% | P |  | 16: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.5) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 210 | 0 | 402.09 | 402.09 | 84438.9 | 0.009284% | P |  | 17: 50; 18: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.6) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 20 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 42834.6 | 0.004709% | P |  | 19: 50; 20: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.7) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 20 | 0 | 5712.17 | 5712.17 | 114243.4 | 0.01256% | P |  | 19: 50; 20: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.8) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 21: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.9) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 21: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.10) งานทาสีที่หัวและท้ายคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.1.11) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 28 | 0 | 568.53 | 568.53 | 15918.84 | 0.00175% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.2) | กม.0+236.800 (RT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 3137099.68 | 0.3449% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 16.4985 | 16.4985 | 16.4985 | 16.4985 | 10.6611 | 9.139 | 1.3458 | 1.3458 | 2.5036 | 2.5036 | 0.077862 | 0.077862 | 0 | 0 | 0.25372 | 0.25372 | 0.0032568 | 0.0032568 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 457817.91 | 457817.91 | 915635.82 | 0.1007% | P |  | 12: 20; 13: 20; 14: 20; 15: 20; 16: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.2) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 12 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 1672239 | 0.1839% | P |  | 13: 20; 14: 20; 15: 20; 16: 20; 17: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.3) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 144474.47 | 144474.47 | 144474.47 | 0.01588% | P |  | 18: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.4) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 142225.07 | 142225.07 | 142225.07 | 0.01564% | P |  | 18: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.5) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 210 | 0 | 402.09 | 402.09 | 84438.9 | 0.009284% | P |  | 19: 50; 20: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.6) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 20 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 42834.6 | 0.004709% | P |  | 21: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.7) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 20 | 0 | 5712.17 | 5712.17 | 114243.4 | 0.01256% | P |  | 21: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.8) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 23: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.9) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 23: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.10) งานทาสีที่หัวและท้ายคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.2.11) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 28 | 0 | 568.53 | 568.53 | 15918.84 | 0.00175% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.3) | กม.2+764.300 (LT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 3157941.29 | 0.3472% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8649 | 3.4522 | 14.9259 | 14.9259 | 14.9259 | 13.061 | 11.4737 | 11.0374 | 2.2873 | 2.2873 | 4.6907 | 4.6907 | 0.077301 | 0.18532 | 0.10802 | 0.0032353 | 0.0032353 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 147230 | 147230 | 294460 | 0.03237% | P |  | 14: 20; 15: 20; 16: 20; 17: 20; 18: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.2) ตอม่อตับกลาง | ตับ | 2 | 0 | 125313.94 | 125313.94 | 250627.88 | 0.02756% | P |  | 15: 20; 16: 20; 17: 20; 18: 20; 19: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.3) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 33 | 0 | 54898.97 | 54898.97 | 1811666.01 | 0.1992% | P |  | 16: 20; 17: 20; 18: 20; 19: 20; 20: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.4) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 3 | 0 | 59339.49 | 59339.49 | 178018.47 | 0.01957% | P |  | 21: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.5) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 3 | 0 | 56845.25 | 56845.25 | 170535.75 | 0.01875% | P |  | 21: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.6) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 360 | 0 | 401.29 | 401.29 | 144464.4 | 0.01588% | P |  | 22: 50; 23: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.7) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 36 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 77102.28 | 0.008477% | P |  | 24: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.8) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 36 | 0 | 6087.71 | 6087.71 | 219157.56 | 0.0241% | P |  | 24: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.9) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 26: 50; 27: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.10) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1461.21 | 1461.21 | 1461.21 | 0.0001607% | P |  | 26: 50; 27: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.11) งานทาสีที่หัวและท้ายคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.3.12) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 12 | 0 | 568.53 | 568.53 | 6822.36 | 0.0007501% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.4) | กม.2+764.300 (RT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 3157944.29 | 0.3472% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8649 | 3.4522 | 3.4522 | 3.4522 | 3.4522 | 1.5873 | 68.4059 | 2.2873 | 2.2873 | 4.6907 | 4.6907 | 0.18537 | 0.18537 | 0.0032353 | 0.0032353 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 147230 | 147230 | 294460 | 0.03237% | P |  | 16: 20; 17: 20; 18: 20; 19: 20; 20: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.2) ตอม่อตับกลาง | ตับ | 2 | 0 | 125313.94 | 125313.94 | 250627.88 | 0.02756% | P |  | 17: 20; 18: 20; 19: 20; 20: 20; 21: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.3) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 33 | 0 | 54898.97 | 54898.97 | 1811666.01 | 0.1992% | P |  | 22: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.4) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 3 | 0 | 59339.49 | 59339.49 | 178018.47 | 0.01957% | P |  | 22: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.5) Plank - Girder ยาว 12.00 ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 3 | 0 | 56845.25 | 56845.25 | 170535.75 | 0.01875% | P |  | 22: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.6) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 360 | 0 | 401.29 | 401.29 | 144464.4 | 0.01588% | P |  | 23: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.7) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 36 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 77102.28 | 0.008477% | P |  | 25: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.8) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 36 | 0 | 6087.71 | 6087.71 | 219157.56 | 0.0241% | P |  | 25: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.9) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.10) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.11) งานทาสีที่หัวและท้ายคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.4.12) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 12 | 0 | 568.53 | 568.53 | 6822.36 | 0.0007501% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.5) | กม.3+803.450 |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 6800179.34 | 0.7476% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2145 | 6.0895 | 17.5654 | 17.5654 | 17.5654 | 14.3508 | 15.6588 | 2.0276 | 2.0276 | 3.6611 | 0.27235 | 0.00075123 | 0.00075123 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม P1 | ตับ | 1 | 0 | 1092964.96 | 1092964.96 | 1092964.96 | 0.1202% | P |  | 18: 20; 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.2) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม P2 | ตับ | 1 | 0 | 977525.79 | 977525.79 | 977525.79 | 0.1075% | P |  | 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.3) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 28 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 3901891 | 0.429% | P |  | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.4) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 2 | 0 | 142225.07 | 142225.07 | 284450.14 | 0.03127% | P |  | 24: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.5) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 480 | 0 | 396.84 | 396.84 | 190483.2 | 0.02094% | P |  | 25: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.6) งานพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ช่วงปากผาย | เมตร | 48 | 0 | 1776.63 | 1776.63 | 85278.24 | 0.009376% | P |  | 25: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.7) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 40 | 0 | 5712.17 | 5712.17 | 228486.8 | 0.02512% | P |  | 27: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.8) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 27: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.9) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 28: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.10) งานทาสีที่หัวและท้ายคอสะพาน | ตร.ม. | 1 | 0 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 1.123e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.5.11) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 60 | 0 | 568.53 | 568.53 | 34111.8 | 0.00375% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.6) | กม.4+530.150 (LT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 4258421.2 | 0.4682% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 3.8331 | 15.4799 | 15.4799 | 15.4799 | 14.0712 | 22.6391 | 2.0556 | 9.4329 | 0.11712 | 0.0023992 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 149974.48 | 149974.48 | 299948.96 | 0.03298% | P |  | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.2) ตอม่อตับกลาง | ตับ | 2 | 0 | 258099.13 | 258099.13 | 516198.26 | 0.05675% | P |  | 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.3) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 11 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 1532885.75 | 0.1685% | P |  | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20; 26: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.4) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 144474.47 | 144474.47 | 144474.47 | 0.01588% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.5) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 142225.07 | 142225.07 | 142225.07 | 0.01564% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.6) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 22 | 0 | 43044.24 | 43044.24 | 946973.28 | 0.1041% | P |  | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20; 26: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.7) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 2 | 0 | 46351.64 | 46351.64 | 92703.28 | 0.01019% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.8) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 2 | 0 | 44347.43 | 44347.43 | 88694.86 | 0.009752% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.9) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 420 | 0 | 399.24 | 399.24 | 167680.8 | 0.01844% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.10) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 40 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 85669.2 | 0.009419% | P |  | 28: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.11) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 40 | 0 | 5712.17 | 5712.17 | 228486.8 | 0.02512% | P |  | 28: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.12) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.13) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.14) งานทาสีสะท้อนแสงคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.6.15) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 13 | 0 | 568.53 | 568.53 | 7390.89 | 0.0008126% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(1.7) | กม.4+530.150 (RT) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 4258421.2 | 0.4682% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 3.8331 | 15.4799 | 15.4799 | 15.4799 | 14.0712 | 22.6391 | 2.0556 | 9.4329 | 0.11712 | 0.0023992 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.1) ตอม่อและกำแพงกันดินตับริม | ตับ | 2 | 0 | 149974.48 | 149974.48 | 299948.96 | 0.03298% | P |  | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.2) ตอม่อตับกลาง | ตับ | 2 | 0 | 258099.13 | 258099.13 | 516198.26 | 0.05675% | P |  | 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.3) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 11 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 1532885.75 | 0.1685% | P |  | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20; 26: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.4) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 144474.47 | 144474.47 | 144474.47 | 0.01588% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.5) Box Girder ยาว 20.00ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 1 | 0 | 142225.07 | 142225.07 | 142225.07 | 0.01564% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.6) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวใน (รวมติดตั้ง) | คาน | 22 | 0 | 43044.24 | 43044.24 | 946973.28 | 0.1041% | P |  | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20; 26: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.7) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวริม แบบไม่มีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 2 | 0 | 46351.64 | 46351.64 | 92703.28 | 0.01019% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.8) Plank - Girder ยาว 10.00 ม. ตัวริม แบบมีทางเท้า (รวมติดตั้ง) | คาน | 2 | 0 | 44347.43 | 44347.43 | 88694.86 | 0.009752% | P |  | 26: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.9) คอนกรีต Topping | ตร.ม. | 420 | 0 | 399.24 | 399.24 | 167680.8 | 0.01844% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.10) ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า | เมตร | 40 | 0 | 2141.73 | 2141.73 | 85669.2 | 0.009419% | P |  | 28: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.11) ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า | เมตร | 40 | 0 | 5712.17 | 5712.17 | 228486.8 | 0.02512% | P |  | 28: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.12) ป้ายชื่อสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 3421.03 | 3421.03 | 3421.03 | 0.0003761% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.13) ป้ายข้อมูลสะพาน | ป้าย | 1 | 0 | 1464.21 | 1464.21 | 1464.21 | 0.000161% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.14) งานทาสีสะท้อนแสงคอสะพาน | ตร.ม. | 2 | 0 | 102.17 | 102.17 | 204.34 | 2.247e-05% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(1.7.15) รอยต่อเพื่อการขยายตัว | เมตร | 13 | 0 | 568.53 | 568.53 | 7390.89 | 0.0008126% | P |  | 27: 50; 28: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1 (3) | งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน ( BRIDGE APPROACH SLAB ) |  |  |  |  | ตร.ม. | 4156 | 0 | 0 |  | 4837168.4 | 0.5318% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1 (3.1) ความหนา 0.25 เมตร |  | ตร.ม. | 4156 | 0 | 1163.9 | 1163.9 | 4837168.4 | 0.5318% | P |  | 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10; 24: 10; 25: 10; 26: 10; 27: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1 (6) | คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1 (6.1) | คอนกรีตชนิด Lean (คอนกรีตหยาบ รวมทรายหยาบรองพื้น) |  |  |  |  | ลบ.ม. | 274 | 0 | 2889.53 | 2889.53 | 791731.22 | 0.08705% | P |  | 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1 (6.6) | คอนกรีตชนิด ค.30 |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 8655223.2 | 0.9516% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8282 | 11.8282 | 11.8282 | 11.8282 | 11.8282 | 8.1718 | 8.1718 | 8.1718 | 8.1718 | 8.1718 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.6.1) คอนกรีตชนิด ค.30 สำหรับราวสะพาน | ลบ.ม. | 104 | 0 | 6326.38 | 6326.38 | 657943.52 | 0.07234% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.6.2) คอนกรีตชนิด ค.30 สำหรับ Precast Fin | ลบ.ม. | 346 | 0 | 6474.78 | 6474.78 | 2240273.88 | 0.2463% | P |  | 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.6.3) คอนกรีตชนิด ค.30 สำหรับเชิงลาดของสะพาน | ลบ.ม. | 910 | 0 | 6326.38 | 6326.38 | 5757005.8 | 0.633% | P |  | 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10; 24: 10; 25: 10; 26: 10; 27: 10; 28: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1 (6.8) | คอนกรีตชนิด ค.42 |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 11074544.14 | 1.218% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 6.446 | 6.446 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.054 | 6.054 | 6.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.8.1) คอนกรีตชนิด ค.42 สำหรับฐานราก | ลบ.ม. | 1642 | 0 | 3478.01 | 3478.01 | 5710892.42 | 0.6279% | P |  | 11: 12.5; 12: 12.5; 13: 12.5; 14: 12.5; 15: 12.5; 16: 12.5; 17: 12.5; 18: 12.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.8.2) คอนกรีตชนิด ค.42 สำหรับเสาตอม่อรับคาน | ลบ.ม. | 1036 | 0 | 5177.27 | 5177.27 | 5363651.72 | 0.5897% | P |  | 14: 12.5; 15: 12.5; 16: 12.5; 17: 12.5; 18: 12.5; 19: 12.5; 20: 12.5; 21: 12.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1 (6.10) | คอนกรีตชนิด ค.50 |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 1982623.36 | 0.218% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1 (6.10.1) คอนกรีตชนิด ค.50 สำหรับคานหัวเสาหล่อในที่ | ลบ.ม. | 344 | 0 | 5763.44 | 5763.44 | 1982623.36 | 0.218% | P |  | 19: 50; 20: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(7) | องค์อาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 85752215.66 | 9.428% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0974 | 3.0974 | 2.1316 | 2.1893 | 4.2201 | 4.2201 | 3.8413 | 3.9504 | 4.7526 | 4.4582 | 6.5602 | 7.533 | 12.6075 | 12.4924 | 7.3297 | 11.099 | 6.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.1) ชนิด END SEGMENT |  | ตัว | 4 | 0 | 384341.64 | 384341.64 | 1537366.56 | 0.169% | P |  | 11: 25; 12: 25; 21: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.2) ชนิด PIER SEGMENT ( ช่วงยาว 30.00 , 35.00 , 40.00 ม. ) |  | ตัว | 2 | 0 | 389913.9 | 389913.9 | 779827.8 | 0.08574% | P |  | 13: 50; 21: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.3) ชนิด PIER SEGMENT ( ช่วงยาว 42 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 396680.91 | 396680.91 | 3173447.28 | 0.3489% | P |  | 14: 12.5; 15: 12.5; 16: 12.5; 17: 12.5; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.4) ชนิด STANDARD SEGMENT ( ช่วงยาว 30 ม. ) |  | ตัว | 28 | 0 | 324536.62 | 324536.62 | 9087025.36 | 0.9991% | P |  | 11: 25; 12: 25; 23: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.5) ชนิด STANDARD SEGMENT ( ช่วงยาว 35 ม. ) |  | ตัว | 40 | 0 | 322213.04 | 322213.04 | 12888521.6 | 1.417% | P |  | 15: 25; 16: 25; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.6) ชนิด STANDARD SEGMENT ( ช่วงยาว 40 ม. ) |  | ตัว | 20 | 0 | 338758.58 | 338758.58 | 6775171.6 | 0.7449% | P |  | 18: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.7) ชนิด STANDARD SEGMENT ( ช่วงยาว 42 ม. ) |  | ตัว | 36 | 0 | 353983.09 | 353983.09 | 12743391.24 | 1.401% | P |  | 19: 20; 20: 30; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.8) ชนิด STANDARD SEGMENT ( ช่วงยาว 50 ม. ) |  | ตัว | 20 | 0 | 350202.99 | 350202.99 | 7004059.8 | 0.7701% | P |  | 22: 50; 27: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.9) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D2) ( ช่วงยาว 30 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 359500.5 | 359500.5 | 2876004 | 0.3162% | P |  | 13: 50; 23: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.10) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D2) ( ช่วงยาว 35 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 356907.27 | 356907.27 | 2855258.16 | 0.3139% | P |  | 17: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.11) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D2) ( ช่วงยาว 40 ม. ) |  | ตัว | 4 | 0 | 376181.98 | 376181.98 | 1504727.92 | 0.1654% | P |  | 19: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.12) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D2) ( ช่วงยาว 42 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 377550.4 | 377550.4 | 3020403.2 | 0.3321% | P |  | 21: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.13) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D2) ( ช่วงยาว 50 ม. ) |  | ตัว | 4 | 0 | 387485.63 | 387485.63 | 1549942.52 | 0.1704% | P |  | 23: 50; 27: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.14) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D3) ( ช่วงยาว 30 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 370163.71 | 370163.71 | 2961309.68 | 0.3256% | P |  | 14: 50; 23: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.15) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D3) ( ช่วงยาว 35 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 367420.64 | 367420.64 | 2939365.12 | 0.3232% | P |  | 17: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.16) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D3) ( ช่วงยาว 40 ม. ) |  | ตัว | 4 | 0 | 387229.94 | 387229.94 | 1548919.76 | 0.1703% | P |  | 19: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.17) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D3) ( ช่วงยาว 42 ม. ) |  | ตัว | 8 | 0 | 402692.69 | 402692.69 | 3221541.52 | 0.3542% | P |  | 21: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.18) ชนิด DEVIATOR SEGMENT (D3) ( ช่วงยาว 50 ม. ) |  | ตัว | 6 | 0 | 401022.73 | 401022.73 | 2406136.38 | 0.2645% | P |  | 23: 50; 27: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.19) ชนิด WET JOINT (WJ) |  | ตัว | 32 | 0 | 4683.45 | 4683.45 | 149870.4 | 0.01648% | P |  | 22: 16.6667; 23: 16.6667; 24: 16.6667; 25: 16.6667; 26: 16.6667; 27: 16.6667 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.20) ชนิด Box - Girder ความยาว 20 เมตร (ตัวใน) |  | ตัว | 40 | 0 | 139353.25 | 139353.25 | 5574130 | 0.6128% | P |  | 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(7.21) ชนิด Box - Girder ความยาว 20 เมตร (ตัวริม) |  | ตัว | 8 | 0 | 144474.47 | 144474.47 | 1155795.76 | 0.1271% | P |  | 21: 20; 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(9) | Mechanically Stabilized Earth (MSE) Wall |  |  |  |  | ตร.ม. | 960 | 0 | 4254.43 | 4254.43 | 4084252.8 | 0.449% | P |  | 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10; 24: 10; 25: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(10) | งานเหล็กเสริมอัดแรง ( Prestressing Tendons) |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 17557007.3672 | 1.93% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0 | 16.3885 | 16.3885 | 16.3885 | 16.3885 | 16.3885 | 16.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(10.1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร |  | ตัน | 2.33 | 0 | 125757.52 | 125757.52 | 293015.0216 | 0.03222% | P |  | 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(10.2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.2 มิลลิเมตร |  | ตัน | 137.28 | 0 | 125757.52 | 125757.52 | 17263992.3456 | 1.898% | P |  | 22: 16.6667; 23: 16.6667; 24: 16.6667; 25: 16.6667; 26: 16.6667; 27: 16.6667 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(11) | เหล็กเส้นเสริมสำหรับโครงสร้าง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1(11.1) | เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 |  |  |  |  | ตัน | 147 | 0 | 0 |  | 4772379.99 | 0.5247% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(11.1.1) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | ตัน | 147 | 0 | 32465.17 | 32465.17 | 4772379.99 | 0.5247% | P |  | 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(11.3) | เหล็กชั้นคุณภาพ SD40 |  |  |  |  | ตัน | 775 | 0 | 0 |  | 24043836.95 | 2.643% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(11.3.1) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | ตัน | 148 | 0 | 31097.24 | 31097.24 | 4602391.52 | 0.506% | P |  | 11: 5; 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(11.3.2) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | ตัน | 627 | 0 | 31007.09 | 31007.09 | 19441445.43 | 2.137% | P |  | 11: 5; 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(11.5) | เหล็กอัดแรงกำลังสูง |  |  |  |  | ตัน | 1.78 | 1.78 | 0 |  | 152344.7532 | 0.01675% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(11.5.1) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. | ตัน | 1.78 | 0 | 85586.94 | 85586.94 | 152344.7532 | 0.01675% | P |  | 11: 33.3333; 12: 33.3333; 13: 33.3333 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(12) | ระบบระบายน้ำของโครงสร้าง |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2216644.4 | 0.2437% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 0 | 16.903 | 16.903 | 16.903 | 16.903 | 16.903 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(12.1) ช่องระบายน้ำ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.1.1) ขนาด 0.37 x 0.24 เมตร ( BRIDGE GULLY ) | ตัว | 86 | 0 | 3991.21 | 3991.21 | 343244.06 | 0.03774% | P |  | 11: 8.3333; 12: 8.3333; 13: 8.3333; 14: 8.3333; 15: 8.3333; 16: 8.3333; 17: 8.3333; 18: 8.3333; 19: 8.3333; 20: 8.3333; 21: 8.3333; 22: 8.3333 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(12.2) ท่อระบายน้ำ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.1) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.125 เมตร | เมตร | 64 | 0 | 551.7 | 551.7 | 35308.8 | 0.003882% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.2) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.140 เมตร | เมตร | 207 | 0 | 661.58 | 661.58 | 136947.06 | 0.01506% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.3) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.160 เมตร | เมตร | 67 | 0 | 973.54 | 973.54 | 65227.18 | 0.007171% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.4) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.225 เมตร | เมตร | 271 | 0 | 1733.41 | 1733.41 | 469754.11 | 0.05165% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.5) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.280 เมตร | เมตร | 22 | 0 | 2519.22 | 2519.22 | 55422.84 | 0.006093% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.6) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.315 เมตร | เมตร | 45 | 0 | 3141.35 | 3141.35 | 141360.75 | 0.01554% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(12.2.7) ชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.350 เมตร | เมตร | 40 | 0 | 3834.28 | 3834.28 | 153371.2 | 0.01686% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(12.3) รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (ช่วงทางลาดสะพาน) |  | เมตร | 120 | 0 | 6800.07 | 6800.07 | 816008.4 | 0.08972% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(13) | ฐานรองโครงสร้างสะพาน |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2233912.28 | 0.2456% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6021 | 25.9921 | 20.3979 | 24.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(13.3) ฐานรองรูปเบ้า ชนิดเคลื่อนตัวไม่ได้ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(13.3.1) ชนิด Fixedn Bearing , Vertical Load 6000 (km) | ชุด | 12 | 0 | 63859.3 | 63859.3 | 766311.6 | 0.08425% | P |  | 19: 50; 20: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(13.4) ฐานรองรูปเบ้า ชนิดเคลื่อนตัวได้ทิศทางเดียว |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(13.4.1) ชนิด Disc Bearing Guided Sliding , Vertical Load3500 (km) | ชุด | 4 | 0 | 47426.93 | 47426.93 | 189707.72 | 0.02086% | P |  | 20: 50; 21: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(13.4.2) ชนิด Disc Bearing Guided Sliding , Vertical Load6000 (km) | ชุด | 6 | 0 | 86061.8 | 86061.8 | 516370.8 | 0.05677% | P |  | 21: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(13.5) ฐานรองรูปเบ้า ชนิดเคลื่อนตัวได้ทุกทิศทาง |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(13.5.1) ชนิด Disc Bearing Free Sliding , Vertical Load3500 (km) | ชุด | 4 | 0 | 51315.51 | 51315.51 | 205262.04 | 0.02257% | P |  | 20: 50; 21: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(13.5.2) ชนิด Disc Bearing Free Sliding , Vertical Load6000 (km) | ชุด | 6 | 0 | 92710.02 | 92710.02 | 556260.12 | 0.06116% | P |  | 19: 50; 22: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(15) | อุปกรณ์รอยต่อเผื่อการขยายตัวของสะพาน |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 3439279.48 | 0.3781% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(15.1) ชนิด Expansion joint Type 1 , Movement Capacity +/- 200 mm |  | เมตร | 52 | 0 | 41622.58 | 41622.58 | 2164374.16 | 0.238% | P |  | 28: 50; 29: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(15.2) ชนิด Expansion joint Type 2 , Movement Capacity +/- 10 mm |  | เมตร | 52 | 0 | 24517.41 | 24517.41 | 1274905.32 | 0.1402% | P |  | 28: 50; 29: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(16) | งานเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 9041253.2 | 0.994% | SSP |  | 0 | 0 | 2.3961 | 2.3961 | 16.7564 | 16.7564 | 20 | 17.6039 | 17.6039 | 3.2436 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(16.2) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(16.2.1) ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น) | เมตร | 533 | 0 | 2032.24 | 2032.24 | 1083183.92 | 0.1191% | P |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(16.2.2) ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง) | เมตร | 3312 | 0 | 1960.07 | 1960.07 | 6491751.84 | 0.7137% | P |  | 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(16.2.3) ขนาด 0.65x0.65 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง) | เมตร | 336 | 0 | 4364.04 | 4364.04 | 1466317.44 | 0.1612% | P |  | 7: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20; 11: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(17) | งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 20497017.6 | 2.254% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(17.1) งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่สำหรับเสาเข็มใช้งาน |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(17.1.1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร | เมตร | 3456 | 0 | 5930.85 | 5930.85 | 20497017.6 | 2.254% | P |  | 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(18) | การทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1(18.1) | การทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งานแบบ Static Load Test |  |  |  |  | ต้น | 2 | 0 | 0 |  | 1071366.98 | 0.1178% | SSP |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(18.1.1) เสาเข็มชนิดเสาเข็ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร | ต้น | 2 | 0 | 535683.49 | 535683.49 | 1071366.98 | 0.1178% | P |  | 3: 50; 4: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(18.3) | การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มใช้งานแบบ Dynamic Load Test |  |  |  |  | ต้น | 2 | 0 | 0 |  | 140262.38 | 0.01542% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(18.3.1) เสาเข็มชนิดเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร | ต้น | 2 | 0 | 70131.19 | 70131.19 | 140262.38 | 0.01542% | P |  | 10: 50; 11: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(18.5) | การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มใช้งานแบบ Seismic Test |  |  |  |  | ต้น | 288 | 0 | 0 |  | 197052.48 | 0.02166% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 5.1(18.5.1) เสาเข็มชนิดเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร | ต้น | 288 | 0 | 684.21 | 684.21 | 197052.48 | 0.02166% | P |  | 12: 50; 13: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(19) | งานทดสอบสนาม | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.1(19.1) | เจาะสำรวจชั้นดิน Boring Log |  |  |  |  | จุด | 7 | 0 | 34210.34 | 34210.34 | 239472.38 | 0.02633% | P |  | 2: 50; 3: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.1(20) | งานส่วนประกอบอื่นๆของสะพาน |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 968553.58 | 0.1065% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(20.1) งานฝาช่องเปิดเหล็กรูปพรรณ SOFFIT ACCESS |  | ชุด | 6 | 0 | 2779.15 | 2779.15 | 16674.9 | 0.001833% | P |  | 24: 25; 25: 25; 26: 25; 27: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(20.2) งานบันไดขึ้นทางเดินสะพาน |  | แห่ง | 4 | 0 | 188126.36 | 188126.36 | 752505.44 | 0.08273% | P |  | 24: 25; 25: 25; 26: 25; 27: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.1(20.3) งานท่อเหล็กสแตนเลสราวสะพาน |  | เมตร | 268 | 0 | 743.93 | 743.93 | 199373.24 | 0.02192% | P |  | 24: 25; 25: 25; 26: 25; 27: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.2 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
5.2(1) | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 6705553.68 | 0.7372% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4109 | 8.4109 | 8.4109 | 8.9574 | 8.9574 | 0.54644 | 11.5891 | 11.5891 | 11.0426 | 11.0426 | 11.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(1.1) ขนาด 1-1.20 x 1.20 เมตร (ชนิดหล่อในที่) |  | เมตร | 310 | 0 | 9096.77 | 9096.77 | 2819998.7 | 0.31% | P |  | 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(1.2) ขนาด 1-2.10 x 2.10 เมตร (ชนิดหล่อในที่) |  | เมตร | 10 | 0 | 18321.01 | 18321.01 | 183210.1 | 0.02014% | P |  | 8: 20; 9: 20; 10: 20; 11: 20; 12: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(1.3) ขนาด 2-3.30 x 3.30 เมตร (ชนิดหล่อในที่) |  | เมตร | 62 | 0 | 59715.24 | 59715.24 | 3702344.88 | 0.4071% | P |  | 11: 20; 12: 20; 13: 20; 14: 20; 15: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.2(3) | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเริมเหล็กระบายน้ำด้านข้าง |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 161717839.28 | 17.78% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 2.3764 | 3.3005 | 3.3005 | 1.9803 | 1.9803 | 3.3045 | 3.3045 | 9.6486 | 2.9084 | 4.6247 | 5.9488 | 5.9488 | 8.8468 | 12.1473 | 7.5227 | 5.6688 | 7.3955 | 6.601 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(3.1) ขนาด 1-1.20 x 1.20 เมตร |  | เมตร | 210 | 0 | 9329 | 9329 | 1959090 | 0.2154% | P |  | 4: 25; 5: 25; 6: 25; 7: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(3.2) ขนาด 1-1.80 x 1.80 เมตร |  | เมตร | 7072 | 0 | 15094.67 | 15094.67 | 106749506.24 | 11.74% | P | [8 empty] | 3.6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | [7 empty] | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(3.3) ขนาด 1-2.10 x 2.10 เมตร |  | เมตร | 2379 | 0 | 18002.8 | 18002.8 | 42828661.2 | 4.709% | P |  | 13: 5; 14: 5; 15: 14; 16: 5; 17: 5; 18: 10; 19: 10; 20: 15; 21: 15; 22: 10; 23: 3; 24: 3 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(3.4) ขนาด 1.2.70 x 2.40 เมตร |  | เมตร | 429 | 0 | 23730.96 | 23730.96 | 10180581.84 | 1.119% | P |  | 20: 25; 21: 25; 22: 25; 23: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.2(4) | งานกำแพงปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 499964.96 | 0.05497% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4954 | 18.0822 | 40.5046 | 31.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(4.1) สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1-1.20 x 1.20 เมตร ( ท่อ 1 แถว คิดที่ 1 ด้าน ) |  | จุด | 6 | 0 | 15824.53 | 15824.53 | 94947.18 | 0.01044% | P |  | 23: 50; 24: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(4.2) สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1-2.10 x 2.10 เมตร ( ท่อ 1 แถว คิดที่ 1 ด้าน ) |  | จุด | 2 | 0 | 42931.04 | 42931.04 | 85862.08 | 0.00944% | P |  | 24: 50; 25: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 5.2(4.3) สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 2-3.30 x 3.20 เมตร ( ท่อ 1 แถว คิดที่ 1 ด้าน ) |  | จุด | 2 | 0 | 159577.85 | 159577.85 | 319155.7 | 0.03509% | P |  | 25: 50; 26: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.3 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2834280 | 0.3116% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1904 | 8.1904 | 25 | 25 | 16.8096 | 16.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 5.3(1) ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2 |  |  | ท่อน | 370 | 0 | 2509.6 | 2509.6 | 928552 | 0.1021% | P |  | 18: 25; 19: 25; 20: 25; 21: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 5.3(2) ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 |  |  | ท่อน | 550 | 0 | 3464.96 | 3464.96 | 1905728 | 0.2095% | P |  | 20: 25; 21: 25; 22: 25; 23: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
5.6 | งาน Sheet pile ป้องกันดิน |  |  |  |  | เมตร | 3800 | 0 | 3948.58 | 3948.58 | 15004604 | 1.65% | P |  | 18: 20; 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6 | งานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 0 | 0 |  | 176932831.05 | 19.45% | SP |  | 0 | 0 | 0.070204 | 0.64655 | 0.57634 | 0.46107 | 1.0374 | 0.92215 | 1.0374 | 2.2365 | 2.1625 | 2.6365 | 2.6365 | 2.6365 | 2.6365 | 4.046 | 5.2028 | 4.6685 | 4.6685 | 4.6685 | 3.0479 | 2.5721 | 3.1014 | 3.1404 | 2.8303 | 9.6705 | 6.9171 | 8.6484 | 9.1374 | 7.9841 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
6.1 | งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.1(1) | งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด | [6 empty] | 0 | 0 |  | 768210.66 | 0.08446% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.1(1.1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน ( CONCRETE SLOPE PROTECTION) |  | ตร.ม. | 1197 | 0 | 641.78 | 641.78 | 768210.66 | 0.08446% | P |  | 26: 25; 27: 25; 28: 25; 29: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.2 | งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.2(1) | งานระบายน้ำและโครงสร้างประกอบอื่นๆ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 30090466.7 | 3.308% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3728 | 3.1864 | 5.9739 | 5.9739 | 5.9739 | 5.9739 | 9.1603 | 9.1603 | 9.3416 | 9.3416 | 9.3416 | 9.3416 | 4.8026 | 1.6162 | 1.6162 | 1.918 | 0.30186 | 0.30186 | 0.30186 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(1.1) บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.1.1) ขนาด Ø 0.60 เมตร | บ่อ | 10 | 0 | 21818 | 21818 | 218180 | 0.02399% | P |  | 18: 25; 19: 25; 20: 25; 21: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.1.2) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร | บ่อ | 544 | 0 | 35250.31 | 35250.31 | 19176168.64 | 2.108% | P |  | 10: 10; 11: 5; 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.1.3) ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร | บ่อ | 183 | 0 | 45833.62 | 45833.62 | 8387552.46 | 0.9222% | P |  | 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.1.4) ขนาด 2.70 x 2.40 เมตร | บ่อ | 33 | 0 | 58946.78 | 58946.78 | 1945243.74 | 0.2139% | P |  | 22: 25; 23: 25; 24: 25; 25: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(1.5) บ่อรับน้ำ คสล. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.5.3) Manhole Type A | บ่อ | 25 | 0 | 12623.42 | 12623.42 | 315585.5 | 0.0347% | P |  | 25: 25; 26: 25; 27: 25; 28: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | 6.2(1.5.4) Manhole Type B | บ่อ | 4 | 0 | 11934.09 | 11934.09 | 47736.36 | 0.005248% | P |  | 25: 25; 26: 25; 27: 25; 28: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.2(2) | งานกำแพงกันดิน คสล. |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 64702474.98 | 7.114% | SSP |  | 0 | 0 | 0.19198 | 1.768 | 1.576 | 1.2608 | 2.8369 | 2.5217 | 2.8369 | 3.1521 | 4.4315 | 4.4315 | 4.4315 | 4.4315 | 4.4315 | 6.804 | 9.9672 | 8.3856 | 8.3856 | 8.3856 | 3.954 | 1.977 | 4.9425 | 4.9425 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(2.1) งานกำแพงกันดิน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 0.61 - 1.00 เมตร (ถน-701/61) |  | เมตร | 80 | 0 | 3105.37 | 3105.37 | 248429.6 | 0.02731% | P |  | 3: 50; 4: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(2.2) งานกำแพงกันดิน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 1.01 - 1.50 เมตร (ถน-701/61) |  | เมตร | 2370 | 0 | 4302.69 | 4302.69 | 10197375.3 | 1.121% | P |  | 4: 10; 5: 10; 6: 8; 7: 18; 8: 16; 9: 18; 10: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(2.3) งานกำแพงกันดิน คสล. ชนิดฐานแผ่ความสูง 1.51 - 2.00 เมตร (ถน-701/61) |  | เมตร | 4855 | 0 | 5905.9 | 5905.9 | 28673144.5 | 3.152% | P |  | 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(2.4) งานกำแพงกันดิน ชนิดฐานแผ่ความสูง 2.01 - 2.50 เมตร (ถน-702/61) |  | เมตร | 3117 | 0 | 8207.74 | 8207.74 | 25583525.58 | 2.813% | P |  | 16: 6; 17: 14; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 5; 23: 12.5; 24: 12.5; 25: 10 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.2(3) | งานกำแพงกันดิน คสล. สำหรับเสาเข็มปลายยื่น |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 117694.4 | 0.01294% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(3.1) งานคานรัดหัวเสาเข็ม |  | เมตร | 40 | 0 | 1236.26 | 1236.26 | 49450.4 | 0.005437% | P |  | 18: 20; 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(3.2) แผ่นคอนกรีต ขนาด 0.83 x 1.00 x 0.08 เมตร |  | แผ่น | 120 | 0 | 568.7 | 568.7 | 68244 | 0.007503% | P |  | 18: 20; 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.2(4) | งานคอนกรีตกันรถ ( Concrete Barrier ) |  |  |  |  | ชุด | 28 | 0 | 0 |  | 345354.52 | 0.03797% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.2(4.2) Concrete barrier Termination |  | ชุด | 28 | 0 | 12334.09 | 12334.09 | 345354.52 | 0.03797% | P |  | 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.3 | งานคันหินและรางตื้น | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.3(3) | งานคันหินและรางตื้น |  |  |  |  | เมตร | 12178 | 0 | 605.67 | 605.67 | 7375849.26 | 0.8109% | P |  | 22: 12.5; 23: 12.5; 24: 12.5; 25: 12.5; 26: 12.5; 27: 12.5; 28: 12.5; 29: 12.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.3(6) | งานคันหินเกาะกลางถนน |  |  |  |  | เมตร | 11638 | 0 | 605.67 | 605.67 | 7048787.46 | 0.775% | P |  | 22: 12.5; 23: 12.5; 24: 12.5; 25: 12.5; 26: 12.5; 27: 12.5; 28: 12.5; 29: 12.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.4 | งานพื้นทางเท้า | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.4(2) | แผ่นปูพื้นทางเท้าสี่เหลี่ยม |  |  |  |  | ตร.ม. | 60283 | 0 | 0 |  | 30633409.28 | 3.368% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.4(2.1) ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ความหนา 4.00 ซม. |  | ตร.ม. | 60283 | 0 | 508.16 | 508.16 | 30633409.28 | 3.368% | P |  | 26: 30; 27: 10; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.8 | ป้ายจราจร | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.8(1) | งานป้ายจราจร |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 1959190.83 | 0.2154% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.8(1.1) งานป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ (บ) |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว บ.1 | ชุด | 6 | 0 | 7199.99 | 7199.99 | 43199.94 | 0.00475% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายคู่ บ.3 - บ.55 + ต.72 , ต.73 | ชุด | 47 | 0 | 6204.87 | 6204.87 | 291628.89 | 0.03206% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.8(1.2) งานป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน (ต) |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว ต.1 - ต.27 , ต.31 - ต.60 , ต.75 | ชุด | 78 | 0 | 4085.85 | 4085.85 | 318696.3 | 0.03504% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว ต.31/1 , ต.32/1 | ชุด | 9 | 0 | 4085.85 | 4085.85 | 36772.65 | 0.004043% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายคู่ ต.62+ต.71 | ชุด | 29 | 0 | 8710.23 | 8710.23 | 252596.67 | 0.02777% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.8(1.3) งานป้ายจราจรชนิดป้ายแนะนำ (น) |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท (น.1) | ชุด | 4 | 0 | 7293.65 | 7293.65 | 29174.6 | 0.003208% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (น.2) | ชุด | 1 | 0 | 9988.07 | 9988.07 | 9988.07 | 0.001098% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายบอกระยะทาง (น.8) | ชุด | 1 | 0 | 3921.95 | 3921.95 | 3921.95 | 0.0004312% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายจราจรแบบป้ายแนะนำ (นส.1 - นส.14) | ชุด | 6 | 0 | 3453.66 | 3453.66 | 20721.96 | 0.002278% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (น.2) (1ชุด 2ชิ้น) | ชุด | 7 | 0 | 16167.18 | 16167.18 | 113170.26 | 0.01244% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
[5 empty] | ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (น.2) (1ชุด 3ชิ้น) | ชุด | 28 | 0 | 23871.18 | 23871.18 | 668393.04 | 0.07349% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.8(1.4) งานป้ายกิโลเมตร |  | ชุด | 10 | 0 | 2938.53 | 2938.53 | 29385.3 | 0.003231% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.8(1.5) ป้ายบอกชื่อทางแยก |  | ชุด | 15 | 0 | 9436.08 | 9436.08 | 141541.2 | 0.01556% | P |  | 29: 50; 30: 50 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.9 | งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.9(1) | สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว |  |  |  |  | ตร.ม. | 5896 | 0 | 0 |  | 2001750.96 | 0.2201% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.9.(1.1) ความหนา 3 มิลลิเมตร |  | ตร.ม. | 5896 | 0 | 339.51 | 339.51 | 2001750.96 | 0.2201% | P |  | 27: 25; 28: 25; 29: 25; 30: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.9(2) | สีเทอร์โมพลาสติกสีหลือง |  |  |  |  | ตร.ม. | 1676 | 0 | 0 |  | 569018.76 | 0.06256% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.9.(1.2) ความหนา 3 มิลลิเมตร |  | ตร.ม. | 1676 | 0 | 339.51 | 339.51 | 569018.76 | 0.06256% | P |  | 27: 25; 28: 25; 29: 25; 30: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.9(7) | Rumber Strip |  |  |  |  | ตร.ม. | 453 | 0 | 538.54 | 538.54 | 243958.62 | 0.02682% | P |  | 27: 25; 28: 25; 29: 25; 30: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.1 | ราวเหล็กกันตก |  |  |  |  | เมตร | 1460 | 0 | 0 |  | 2204950.4 | 0.2424% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.10(1) | ราวเหล็กกันตก ( GUARD RAIL ) ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 ( อาบสังกะสีอย่างน้อย 550กรัม/ตร.ม. ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.10(1.1) ราวเหล็กกันตก ( GUARD RAIL ) (สำหรับทางตรง.ทางโค้ง R ≥ 700ม. , ความสูงคันทาง H ≤ 3.00 ม. ) |  | เมตร | 1460 | 0 | 1510.24 | 1510.24 | 2204950.4 | 0.2424% | P |  | 27: 25; 28: 25; 29: 25; 30: 25 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.11 | หลักนำโค้ง หลักกิโลเมตร และหลักแสดงเขตทาง |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 45506.19 | 0.005003% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.11(1) | หลักนำโค้ง |  | ชุด | 33 | 0 | 690.73 | 690.73 | 22794.09 | 0.002506% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.11(2) | หลักกิโลเมตร |  | ชุด | 10 | 0 | 2271.21 | 2271.21 | 22712.1 | 0.002497% | P |  | 29: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17 | งานไฟถนน | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.17(1) | งานเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 5540713.76 | 0.6092% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(1.1) เสาไฟสูง 8.00 เมตร กิ่งเดียว (ติดตั้งบนสะพาน) |  | ชุด | 26 | 0 | 12947.21 | 12947.21 | 336627.46 | 0.03701% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(1.2) เสาไฟสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว |  | ชุด | 173 | 0 | 14369.65 | 14369.65 | 2485949.45 | 0.2733% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(1.3) เสาไฟสูง 9.00 เมตร กิ่งคู่ |  | ชุด | 169 | 0 | 16083.65 | 16083.65 | 2718136.85 | 0.2988% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17(2) | งานดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 4241082.12 | 0.4663% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(2.1) โคมไฟถนน 250 W หลอด HPS |  | ชุด | 537 | 0 | 7678.52 | 7678.52 | 4123365.24 | 0.4533% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(2.2) โคมไฟถนน Soffit 250 W หลอด HPS |  | ชุด | 8 | 0 | 14714.61 | 14714.61 | 117716.88 | 0.01294% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17(4) | งานฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 342 | 0 | 0 |  | 1343006.64 | 0.1477% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(4.1) ฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับเสาสูง 9.00 เมตร |  | ชุด | 342 | 0 | 3926.92 | 3926.92 | 1343006.64 | 0.1477% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17(5) | ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมฐานรากและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 20 | 0 | 0 |  | 343843.4 | 0.0378% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(5.1) ตู้ควบคุมไฟถนนแบบแขวน |  | ชุด | 20 | 0 | 17192.17 | 17192.17 | 343843.4 | 0.0378% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17(6) | กล่องดึงสาย บ่อพักสาย และอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 40 | 0 | 4345.43 | 4345.43 | 173817.2 | 0.01911% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.17(7) | สายไฟฟ้า |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 5490163.2 | 0.6036% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(7.1) สายไฟชนิด CV ขนาด 1C x 16 ตร.มม. |  | เมตร | 46992 | 0 | 115.9 | 115.9 | 5446372.8 | 0.5988% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.17(7.2) สายไฟชนิด THW ขนาด 1 x 35 ตร.มม. |  | เมตร | 240 | 0 | 182.46 | 182.46 | 43790.4 | 0.004815% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.18 | งานท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2592027.28 | 0.285% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.18(2) | ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.18(2.1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. |  | เมตร | 300 | 0 | 1466.54 | 1466.54 | 439962 | 0.04837% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.18(4) | ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.18(4.1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. |  | เมตร | 1850 | 0 | 105.26 | 105.26 | 194731 | 0.02141% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 6.18(7) | งานเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.18(7.1) งานเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน |  | เมตร | 11748 | 0 | 166.61 | 166.61 | 1957334.28 | 0.2152% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19 | งานสัญญาณไฟจราจร | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
6.19 (1) | ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 9 | 0 | 257560.56 | 257560.56 | 2318045.04 | 0.2549% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19 (3) | ฐานรากและเสาสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 608629.89 | 0.06692% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.19 (3.1) ฐานรากและเสาสัญญาณไฟจราจร ชนิดมารตฐาน |  | ชุด | 41 | 0 | 5291.53 | 5291.53 | 216952.73 | 0.02385% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.19 (3.2) ฐานรากและเสาสัญญาณไฟจราจร ชนิดแขนยื่น |  | ชุด | 28 | 0 | 13988.47 | 13988.47 | 391677.16 | 0.04306% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19(4) | โคมสัญญาณไฟฟ้าจราจรและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 137 | 0 | 0 |  | 5052284.63 | 0.5555% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.19(4.1) ชนิด LED ขนาด 300 มม. 3 ดวงโคม |  | ชุด | 137 | 0 | 36877.99 | 36877.99 | 5052284.63 | 0.5555% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19(9) | บ่อพักสายและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | ชุด | 36 | 0 | 4345.43 | 4345.43 | 156435.48 | 0.0172% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19(11) | ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | เมตร | 1250 | 0 | 0 |  | 527450 | 0.05799% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.19(11.1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. |  | เมตร | 1250 | 0 | 421.96 | 421.96 | 527450 | 0.05799% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19(14) | สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | เมตร | 2963 | 0 | 0 |  | 364241.59 | 0.04005% | SSP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  |  | 6.19(14.1) สายไฟ ชนิด CV ขนาด 2C x 6 ตร.มม. |  | เมตร | 2963 | 0 | 122.93 | 122.93 | 364241.59 | 0.04005% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
6.19(15) | หลังคาตู้ควบคุมสัญญาณ |  |  |  |  | แห่ง | 9 | 0 | 8274.2 | 8274.2 | 74467.8 | 0.008187% | P |  | 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20; 30: 20 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
7 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2339230.7 | 0.2572% | SP |  | 0.21674 | 3.284 | 4.7637 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.1756 | 3.1756 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
7,1 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง |  |  |  |  | ชุด | 2 | 0 | 17306.55 | 17306.55 | 34613.1 | 0.003806% | P |  | 3: 100 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
7.2 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง |  |  |  |  | รายการ | 1 | 0 | 0 |  | 2304617.6 | 0.2534% | SSP |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SSA | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(1) | ป้ายงานก่อสร้างทางข้างหน้า (ตค-4/1) |  | ชุด-เดือน | 152 | 0 | 276.3 | 276.3 | 41997.6 | 0.004617% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(2) | ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค-26/1) |  | ชุด-เดือน | 288 | 0 | 173.27 | 173.27 | 49901.76 | 0.005486% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(3) | ป้ายทางเบี่ยงขวา (ตค-9/1) |  | ชุด-เดือน | 20 | 0 | 79.61 | 79.61 | 1592.2 | 0.0001751% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(4) | ป้ายทางเบี่ยงซ้าย (ตค-8/1) |  | ชุด-เดือน | 20 | 0 | 124.1 | 124.1 | 2482 | 0.0002729% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(5) | ป้ายเบี่ยงซ้าย (ตก-7) |  | ชุด-เดือน | 176 | 0 | 52.68 | 52.68 | 9271.68 | 0.001019% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(6) | ป้ายเบี่ยงขวา (ตก-8) |  | ชุด-เดือน | 176 | 0 | 52.68 | 52.68 | 9271.68 | 0.001019% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(7) | ป้ายงานก่อสร้าง (ตก-2) |  | ชุด-เดือน | 288 | 0 | 52.68 | 52.68 | 15171.84 | 0.001668% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(8) | ป้ายกำหนดความเร็ว 30 กม./ชม. (บ-32) |  | ชุด-เดือน | 288 | 0 | 40.98 | 40.98 | 11802.24 | 0.001298% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(9) | แผงกั้น 3 แถว (แบบที่ 2) |  | ชุด-เดือน | 232 | 0 | 277.46 | 277.46 | 64370.72 | 0.007077% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(10) | ป้ายเตือนทางปิด (ตค-6/1) + ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค-23/1) |  | ชุด-เดือน | 144 | 0 | 228.29 | 228.29 | 32873.76 | 0.003614% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(11) | ป้ายเตือนทางปิด (ตค-6/1) + ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค-24/1) |  | ชุด-เดือน | 88 | 0 | 228.29 | 228.29 | 20089.52 | 0.002209% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(12) | ไฟกระพริบฉุกเฉิน |  | ชุด-เดือน | 232 | 0 | 81.95 | 81.95 | 19012.4 | 0.00209% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(13) | แบตเตอรี่ |  | ชุด-เดือน | 232 | 0 | 128.78 | 128.78 | 29876.96 | 0.003285% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(14) | ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า (ตค-5/1) |  | ชุด-เดือน | 136 | 0 | 276.3 | 276.3 | 37576.8 | 0.004131% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(15) | ป้ายทางเบี่ยงซ้าย (ตก-5) |  | ชุด-เดือน | 68 | 0 | 52.68 | 52.68 | 3582.24 | 0.0003938% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(16) | ป้ายทางเบี่ยงขวา (ตก-6) |  | ชุด-เดือน | 68 | 0 | 52.68 | 52.68 | 3582.24 | 0.0003938% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(17) | ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ-3) |  | ชุด-เดือน | 56 | 0 | 40.98 | 40.98 | 2294.88 | 0.0002523% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(18) | ป้ายเตือนคนให้สัญญาณ (ตก-31) + ป้ายบอกระยะทาง (ตค-10/1) |  | ชุด-เดือน | 112 | 0 | 193.17 | 193.17 | 21635.04 | 0.002379% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(19) | ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย (ตก-27) |  | ชุด-เดือน | 56 | 0 | 52.68 | 52.68 | 2950.08 | 0.0003243% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(20) | ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา (ตก-28) |  | ชุด-เดือน | 56 | 0 | 52.68 | 52.68 | 2950.08 | 0.0003243% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(21) | ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ขนาด 0.90 x 2.40 ม. |  | ชุด-เดือน | 60 | 0 | 207.22 | 207.22 | 12433.2 | 0.001367% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(22) | ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ขนาด 0.60 x 1.80 ม. |  | ชุด-เดือน | 60 | 0 | 86.64 | 86.64 | 5198.4 | 0.0005715% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(23) | แผงตั้ง |  | ชุด-เดือน | 5208 | 0 | 17.56 | 17.56 | 91452.48 | 0.01005% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(24) | กรวย |  | ชุด-เดือน | 5768 | 0 | 11.21 | 11.21 | 64659.28 | 0.007109% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(25) | เสาล้มลุก |  | ชุด-เดือน | 5208 | 0 | 14.14 | 14.14 | 73641.12 | 0.008096% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(26) | Barriers |  | ชุด-เดือน | 52612 | 0 | 30.8 | 30.8 | 1620449.6 | 0.1782% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
|  |  | 7.2(27) | ไฟแสงสว่างชนิด Fluorescent lamp |  | ชุด-เดือน | 2324 | 0 | 23.45 | 23.45 | 54497.8 | 0.005992% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | [6 empty] | 0 | 0 |  | 25496782.12 | 2.803% | SP |  | 0.14022 | 8.9409 | 6.7361 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 3.0115 | 2.9414 | 2.9414 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | SA | [34 empty] | 0 | -100
8.1 | งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [35 empty] | 0 | -100
[48 empty] | 0 | -100
8.1.1 | สำนักงานสนามของโครงการ |  |  |  |  | หน่วย | 1 | 0 | 2988744.37 | 2988744.37 | 2988744.37 | 0.3286% | P |  |  |  | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.1.2 | ห้องทดลองสนามของโครงการ |  |  |  |  | หน่วย | 1 | 0 | 464473.78 | 464473.78 | 464473.78 | 0.05107% | P |  |  |  | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.1.3 | การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง |  |  |  |  | หน่วย | 1 | 0 | 5793178.51 | 5793178.51 | 5793178.51 | 0.6369% | P |  |  | 30 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4138 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.1.4 | งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง |  |  |  |  | เงินจร | 1 | 0 | 453079.33 | 453079.33 | 453079.33 | 0.04981% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.1.7 | งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน |  |  |  |  | เงินจร | 1 | 0 | 104948.89 | 104948.89 | 104948.89 | 0.01154% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.2 | งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม |  |  |  |  | เงินจร | 1 | 0 | 5697225.24 | 5697225.24 | 5697225.24 | 0.6264% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
[13 empty] | A | [34 empty] | 0 | -100
8.3 | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า |  |  |  |  | เงินจร | 1 | 0 | 9995132 | 9995132 | 9995132 | 1.099% | P |  | 0.22 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.2233 | 3.2233 |  |  | 100 | 0
A
[10 empty] | TOTAL | 909992297
[10 empty] | TOTAL | 909548000.0004 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
แผนการดำเนินงาน | [5 empty] | จำนวนเงิน ตามแผนงาน (บาท) | [8 empty] | 40821.0067 | 3133395.7996 | 10656587.7387 | 11062113.4875 | 12264565.3055 | 16160021.3195 | 17473022.3375 | 20442289.7921 | 20681174.7605 | 22100594.9605 | 22559421.5923 | 24182955.5003 | 25794012.2603 | 27886447.2149 | 39754471.0693 | 42762112.4265 | 46224763.5166 | 47376132.3166 | 51602705.4061 | 53154108.3991 | 54458421.994 | 51852880.6086 | 47037068.6499 | 45492260.6254 | 41855603.6633 | 41618984.9025 | 36845847.1327 | 32916020.0181 | 26383653.1991 | 14951113.7727 | 824429.2257
[6 empty] | จำนวนเงินสะสม ตามแผนงาน (บาท) | [8 empty] | 40821.0067 | 3174216.8063 | 13830804.545 | 24892918.0325 | 37157483.338 | 53317504.6575 | 70790526.995 | 91232816.7871 | 111913991.5476 | 134014586.5081 | 156574008.1004 | 180756963.6007 | 206550975.861 | 234437423.0759 | 274191894.1452 | 316954006.5717 | 363178770.0883 | 410554902.4049 | 462157607.811 | 515311716.2101 | 569770138.2041 | 621623018.8127 | 668660087.4626 | 714152348.088 | 756007951.7513 | 797626936.6538 | 834472783.7865 | 867388803.8046 | 893772457.0037 | 908723570.7764 | 909548000.0021 |  | 909547826.1721
|  | สัญลักษณ์ |  |  |  | เปอร์เซ็นต์ ตามแผนงาน (%) | [8 empty] | 0% | 0.34% | 1.17% | 1.22% | 1.35% | 1.78% | 1.92% | 2.25% | 2.27% | 2.43% | 2.48% | 2.66% | 2.84% | 3.07% | 4.37% | 4.7% | 5.08% | 5.21% | 5.67% | 5.84% | 5.99% | 5.7% | 5.17% | 5% | 4.6% | 4.58% | 4.05% | 3.62% | 2.9% | 1.64% | 0.1% |  | 173.8283
[6 empty] | เปอร์เซ็นต์สะสม ตามแผนงาน (%) | [8 empty] | 0% | 0.34% | 1.51% | 2.73% | 4.08% | 5.86% | 7.78% | 10.03% | 12.3% | 14.73% | 17.21% | 19.87% | 22.71% | 25.78% | 30.15% | 34.85% | 39.93% | 45.14% | 50.81% | 56.65% | 62.64% | 68.34% | 73.51% | 78.51% | 83.11% | 87.69% | 91.74% | 95.36% | 98.26% | 99.9% | 100%
[6 empty] | เสนอโดย |  | เสนอโดย | [6 empty] | 2: เสนอโดย; 12: ตรวจสอบ; 25: ตรวจสอบ
[11 empty] | นายชยณัฐ ปานเมือง |  |  |  | 4: นายชยณัฐ ปานเมือง; 14: นายนิมิตร อินทกูล; 27: นายสมศักดิ์ สังฆะโต
[11 empty] | ผู้จัดการโครงการ (ผู้มีอำนาจกระทำการแทน) |  |  |  | 4: วิศวกรโครงการ; 14: ผู้จัดการโครงการ ผู้ให้บริการควบคุมงาน; 27: หัวหน้าโครงการ
[11 empty] | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด |  |  |  | 4: บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด; 14: บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์จำกัด และ บริษัท เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด; 27: กรมทางหลวงชนบท
[11 empty] | -824429.224 |  |  |  | 30: -824429.224; 31: 909548000.0021
[11 empty] | 911469551.7773 |  |  |  | 30: 58.7358; 31: 58.7358
[11 empty] | -1477254.7773 | 244.2858
909548000.0004
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.34% | 1.51% | 2.73% | 4.08% | 5.86% | 7.78% | 10.03% | 12.3% | 14.73% | 17.21% | 19.87% | 22.71% | 25.78% | 30.15% | 34.85% | 39.93% | 45.14% | 50.81% | 56.65% | 62.64% | 68.34% | 73.51% | 78.51% | 83.11% | 87.69% | 91.74% | 95.36% | 98.26% | 99.9% | 100%
xxx%